ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі ”Нарацкая сярэдняя школа №1“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Сівец

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

Каляндарны план рэалізацыі педагагічнага праекта ”Далучэнне навучэнцаў да народных традыцый у шосты школьны дзень праз знаёмства з самабытнай нацыянальнай кухняй“ на 2023/2024 навучальны год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мерапрыемствы | Тэрмін | Адказны |
| І. Адміністрацыйна-упраўленчая дзейнасць |
| 1. | Аналіз гатоўнасці педагагічнага калектыву да рэалізацыі педагагічнага праекта, вызначэнне праблем | Сакавік 2023 г. | Куцко Т.В. |
| 2. | Вызначэнне прыярытэтных накірункаў рэалізацыі педагагічнага праекта на 2023/2024 навучальны год | Красавік 2023 г. | Куцко Т.В. |
| 3.  | Распрацоўка праграмы рэалізацыі педагагічнага праекта, узгадненне планаў членаў творчай групы  | Сакавік-красавік 2023 г. | Сівец А.А., Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 4. | Нарматыўнае прававое забеспячэнне дзейнасці па рэалізацыі педагагічнага праекта; распрацоўка лакальных дакументаў | Верасень2023 г. | Сівец А.А.,Куцко Т.В.  |
| 5. | Развіццё інфармацыйнага асяроддзя рэалізацыі праекта  | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 6.  | Развіццё сеткавых каналаў распаўсюджання вопыту рэалізацыі праекта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 7.  | Выяўленне задаволенасці ўдзельнікаў педагагічнага праекта  | Снежань2023 г. | Варанец А.Я. |
| 8. | Ацэнка і развіццё рэсурснага забеспячэння праекта | На працягу года | Сівец А.А. |
| 9. | Складанне і ўзгадненне каляндарных планаў удзельнікаў творчай групы па рэалізацыі педагагічнага праекта | Верасень 2023 г. | Члены творчай групы |
| 10. | Тэматычныя кансультацыі па правядзенні маніторынгу працэсу і вынікаў дзейнасці | 1 раз у месяц | Куцко Т.В. |
| 11. | Аналіз вынікаў, карэкцыя, рэгуляванне | На працягу года | Куцко Т.В. |
| 12. | Заслухоўванне вынікаў дзейнасці па рэалізацыі праекта на педагагічным савеце  | Люты 2024 г. | Сівец А.А. |
| 13. | Прадстаўленне матэрыялаў аб выніках рэалізацыі педагагічнага праекта | Снежань 2023 г., май 2024 г. | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| ІІ. Навукова-метадычнае забяспячэнне |
| 1. | Удзел у метадычных семінарах МАІРА  | Сакавік 2023 г., на працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 2. | Дыягностыка па выяўленні праблем даследчай дзейнасці | Кастрычнік 2023 г., сакавік 2024 г. | Куцко Т.В., Варанец А.Я. |
| 3. | Аднаўленне інфармацыйнай карты праекта  | Кастрычнік 2023 г. | Куцко Т.В. |
| 4. | Выяўленне і ўлік запытаў, патрэбнасцей адукацыйнай практыкі  | Кастрычнік-лістапад 2023 г. | Куцко Т.В. |
| 5. | Апрабацыя і адбор эфектыўных форм далучэння навучэнцаў да народных традыцый | На працягу года  | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 6. | Распрацоўка матэрыялаў для знаёмства з рэцэптамі нацыянальнай кухні | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 7. | Падрыхтоўка матэрыялаў для публікацыі ў сродках масавай інфармацыі, навукова-метадычных часопісах  | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 8. | Афармленне ўкладкі праекта на сайце ўстановы адукацыі | Верасень 2023 г. | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 9. | Распрацоўка культурна-масавых мерапрыемстваў для папулярызацыі ідэй педагагічнага праекта  | Кастрычнік 2023 г. | Члены творчай групы |
| 10. | Падрыхтоўка відэа, фота кантэнту праекта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 11. | Стварэнне банка дадзеных сацыяльных партнёраў праекта | Студзень-май 2024 г. | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 12. | Ацэнка эфектыўнасці праекта ў адпаведнасці з крытэрыямі і паказчыкамі | Снежань 2023 г.-май 2024 г. | Куцко Т.В. |
| ІІІ. Арганізацыя і змест праекта |
| 1. | Распрацоўка маршрутаў, даследаванне самабытных рэцэптаў | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 2. | Субяседванне з партнёрамі, высвятленне ўмоў, патрабаванняў  | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 3. | Планаванне работы на чвэрць | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 4. | Здымкі майстар-класа, фатаграфаванне | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 5. | Мантаж майстар-класа, апрацоўка відэа | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 6. | Падрыхтоўка і размяшчэнне кантэнту для сайта, апісанне рэцэпта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 7. | Аб’яднанне рэсурсаў для далучэння навучэнцаў да народных традыцый | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 8. | Пошук эфектыўных форм і метадаў далучэння навучэнцаў да народных традыцый | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 9. | Прадстаўленне праекта на раённых мерапрыемствах  | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| IV. Метадычнае і інфармацыйнае забеспячэнне |
| 1. | Развіццё партнёрскай сеткі праекта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 2. | Уключэнне ў праект навучэнцаў розных узроставых груп | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 3. | Вядзенне банка дадзеных аб удзельніках праекта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 4. | Забеспячэнне самаадукацыі членаў творчай групы па тэме праекта | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 5. | Распрацоўка праектаў на напрамку зададзенага | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы |
| 6. | Пасяджэнні педагагічнага савета ўстановы адукацыі па пытаннях рэалізацыі праекта | Па плане работы ўстановы адукацыі | Сівец А.А. |
| 7. | Распрацоўка метадычных матэрыялаў па ўкараненні мадэлі ў адукацыйную практыку | Май 2024 г.  | Куцко Т.В. |
| 8. | Ажыццяўленне прамежкавай дыягностыкі ў адпаведнасці з крытэрыямі эфектыўнасці | Красавік 2024 г. | Куцко Т.В. |
| V. Псіхолага-педагагічнае суправаджэнне |
| 1. | Выкарыстанне дыягнастычнага інструментарыя і распрацоўка дыдактычных матэрыялаў для правядзення маніторынгу сфарміраванасці далучэння навучэнцаў да народных традыцый | На працягу года | Куцко Т.В., члены творчай групы, Варанец А.Я. |
| 2. | Кансультацыі педагогаў па карэкцыі дзейнасці ўдзельнікаў праекта | На працягу года | Куцко Т.В. |
| 3. | Трэнінгі для педагогаў, індывідуальна-групавыя кансультацыі | На працягу года | Варанец А.Я. |
| VI.Самакантроль |
| 1. | Маніторынг ходу рэалізацыі праекта | На працягу года | Сівец А.А., Куцко Т.В. |
| 2. | Аналіз планаў індывідуальных педагагічных даследаванняў | Кастрычнік 2023 г. | Сівец А.А., Куцко Т.В. |
| 3. | Падрыхтоўка матэрыялаў аб ходзе рэалізацыі праекта | Снежань2023 г.-май 2024 г. | Куцко Т.В. |
| 4. | Ацэнка якасці справаздач членаў творчай групы | Снежань 2023 г. -Май 2024 г. | Куцко Т.В. |
| VII. Сеткавае ўзаемадзеянне і сацыяльнае партнёрства |
| 1. | Развіццё і падтрымка сеткі партнёраў па напрамку рэалізацыі праекта | На працягу года | Куцко Т.В. |
| 2. | Абмен вопытам па рэалізацыі праекта з зацікаўленымі | На працягу года | Куцко Т.В. |
| 3. | Супрацоўніцтва з установамі адукацыі і сацыяльнымі партнёрамі | На працягу года | Куцко Т.В. |
| 4. | Супрацоўніцтва з прадпрыемствамі аграгарадка, раёна | На працягу года | Куцко Т.В. |

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Т.В. Куцко